МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 13" апреля 2000 г.                                                              № 740

г. Мурманск

# О проекте Программы государственной поддержки

развития малого предпринимательства

в Мурманской области на 2000-2004 годы

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу государственной поддержки развития малого предпринимательства в Мурманской области на 2000-2004 годы   (прилагается).

2.   Администрации   Мурманской   области,   главам   местного самоуправления предусматривать выделение средств на развитие малого предпринимательства при утверждении годовых бюджетов.

3.  Контрольно-счетной палате Мурманской области установить контроль за целевым расходованием средств, выделенных из бюджетов на поддержку малого предпринимательства в Мурманской области на 2000-2004 годы.

4. Правительству Мурманской области, Государственному фонду развития малого предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) освещать ход выполнения указанной Программы в средствах массовой информации.

Председатель областной Думы                    П.А.САЖИНОВ

Приложение к постановлению Мурманской областной Думы от 13.04.2000 № 740

- ПРОГРАММА

- ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО        ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

- НА 2000 - 2004 ГОДЫ

| П А С П О Р Т ПРОГРАММЫ государственной поддержки развития малого предпринимательства в Мурманской области на 2000-2004 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы: |  |  | Программа государственной поддержки развития малого предпринимательства в Мурманской области на 2000-2004 годы. |
| Основание разработки Программы: |  |  | - Федеральный закон от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ “О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации”; - Закон МО от 28 июня 1995 года №14 “Об основах государственной поддержки малого предпринимательства в Мурманской области”; - Постановление Губернатора Мурманской области от 28 июня 1999 года №262 –ПГ “О подготовке и реализации поддержки малого предпринимательства в Мурманской области в 2000 – 2001 гг." |
| Государственный заказчик Программы: |  |  | Комитет по экономической политике администрации Мурманской области (координатор). |
| Основные разработчики Программы: |  |  | Комитет по экономической политике администрации Мурманской области; Государственный фонд развития малого предпринимательства Мурманской области. |
| Цель Программы: |  |  | Обеспечение условий для развития малого предпринимательства в Мурманской области путем повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на региональном уровне. |
| Задачи Программы: | - Устранение <small> нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию малого бизнеса на территории Мурманской области. </small> - Обеспечение малых предприятий информационными, консалтинговыми и обучающими услугами через систему специализированных территориальных структур поддержки малого предпринимательства.</small> - Содействие <small> развитию межрегионально-го и международного сотрудничества малых предприятий и региональной производственной кооперации.</small> - Создание и развитие региональной системы финансовой, имущественной и организационной поддержки малого предпринимательства.</small> |  |  |
| Сроки реализации Программы: | 2000-2004 гг. |  |  |
| Ответственные за исполнение основных программных мероприятий: | - Органы государственной власти Мурманской области; - Государственный фонд развития малого предпринимательства Мурманской области; - Государственный комитет по охране окружающей среды Мурманской области; - Департамент Федеральной службы заня-тости населения по Мурманской области; - Мурманское территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства; - Союз промышленников и предпринима-телей Мурманской области; - Северная торгово-промышленная палата; - Институт экономических проблем КНЦ РАН; - Органы местного самоуправления; - Некоммерческое партнерство «Объеди-нение предприятий и предпринимателей Мурманской области «Кольский север»; - Северо-Западный научно-технический центр «Экология и ресурсы»; - Некоммерческая организация «Союз рыбопромышленников севера»; - Некоммерческое партнерство «Мурманская Арбитражная гильдия»; - Мурманский центр научно-технической информации (ЦНТИ); - Мурманский государственный технический университет. |  |  |
| Объем и источники финансирования: | Общий объем финансирования в 2000-2004 гг. Ежегодно в тыс. рублей: |  |  |
|  | - субсидии областного бюджета 5000 |  |  |
|  | - кредит областного бюджета 5000 |  |  |
|  | - гарантии областного бюджета 10000 |  |  |
|  | - собственные средства Государственного фонда развития малого предпринимательства Мурманской области |  | 500 |
|  | - кредит Федерального фонда поддержки малого предпринимательства | 5000 |  |
|  | - иные источники | 6000 |  |
|  | - собственные средства участников Программы | 10400 |  |

| Система управления и контроля: | - Координационный Совет при Администрации Мурманской области |
| --- | --- |

- Содержание проблемы и необходимость ее решения   программными методами

Малое предпринимательство  <small> за последнее десятилетие стало неотъемлемой составной частью экономики Мурманской области. В 1999 году</small><small> в  городах и поселках  области устойчиво работают 2890 малых предприятий. Малый бизнес  осуществляет деятельность во всех отраслях экономики области и дает около 14 млн. рублей доходной части консолидированного бюджета Мурманской области.  Предпринимательство позволило смягчить негативные последствия структурной перестройки  градообразующих предприятий. Для многих населенных пунктов области предпринимательство оказалось практически единственной возможностью обеспечения занятости населения.

Дальнейшее развитие малого предпринимательства       <small> Вместе с тем,  развитие малого предпринимательства  в Мурманской области сдерживается  как по объективным причинам, так и из - за недостаточного внимания государственных органов и органов местного самоуправления к этой сфере  экономики.

Снижение реальных доходов населения негативно отразилось на  потребительском спросе на товары и услуги, производимые  малыми предприятиями. Низкие доходы от коммерческой деятельности малых предприятий,  явно выраженный фискальный характер налоговой политики и отсутствие  у государства финансовой  возможности компенсировать эти факторы  льготным предоставлением заемного капитала не позволяют предпринимателям  поддерживать свой бизнес на конкурентном уровне.    Для того, чтобы обеспечить  существующие  и создать новые предприятия,  сохранить рабочие места и налоговые поступления, малым  предприятиям необходимо постоянно оказывать организационно-техническую, финансовую и имущественную  поддержку. Администрация Мурманской области, органы местного самоуправления должны принимать меры для предотвращения  дальнейшего вытеснения с регионального рынка товаров местных  товаропроизводителей.

На территории области  недостаточно используется часть разведанных и подготовленных  к эксплуатации природно-сырьевых  ресурсов, простаивают и приходят в негодность незагруженные производственные мощности, не снижается безработица. Отсутствует системный подход к формированию и реализации механизма реструктуризации нерентабельных предприятий и создание на  их базе или с ее использованием эффективных малых производств. Эта проблема может найти решение в различных формах производственной и сбытовой кооперации, в развитии субконтрактных отношений,  в  укреплении региональных, межрегиональных и международных связей.

В сложном положении находятся малые предприятия, оказывающие  социально-значимые услуги. Они не могут существовать без государственной поддержки, предоставления  дотаций, субсидий, гарантированных госзаказов на малорентабельную, но социально - важную продукцию или услуги.  В особом внимании нуждаются "вынужденные предприниматели" -  уволенные в запас военнослужащие,  молодежь, женщины, безработные. Средства, вкладываемые в поддержку предпринимательства в этой среде, имеют большое значение для сохранения социальной активности и воспроизводства экономически активного населения.

В сложившихся условиях проблемы развития малого предпринимательства можно разрешить  только     объединенными   усилиями   и     согласованными      действиями  самих предпринимателей,  органов государственной власти и местного самоуправления, используя при этом программно-целевые методы.

Предлагаемая Программа разработана на основе анализа современного состояния малого предпринимательства Мурманской области с учетом тенденций развития  государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации.

- <small>Основные цели и задачи Программы</small>:

<small>Цель Программы: обеспечение условий для развития малого предпринимательства в Мурманской области путем повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на областном уровне.

Для достижения цели поставлены следующие  четыре задачи, позволяющие в условиях ограниченных ресурсов разрешить ключевые проблемы развития малого предпринимательства в Мурманской области: </small>

- устранение <small> нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию малого бизнеса на территории Мурманской области;</small>

- <small>обеспечение малых предприятий информационными, консалтинговыми и обучающими услугами через специализированные государственные и негосударственные территориальные  структуры поддержки малого предпринимательства;</small>

- содействие <small> развитию межрегионального и международного  сотрудничества малых предприятий и региональной производственной кооперации;</small>

- <small> создание    региональной     системы    финансовой,      имущественной        и       организационной  поддержки      малого предпринимательства.</small>

</small> Сроки и этапы  реализации

- Программа рассчитана на период 2000- 2004 годы.

Этапы выполнения Программы совпадают с формированием и исполнением ежегодного областного бюджета. Календарный план выполнения конкретных мероприятий для каждого этапа разрабатывает государственный заказчик (координатор).

- Принципы  и источники финансирования

В основу организации выполнения Программы  положены принципы открытости и добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях Программы  всех заинтересованных юридических и физических лиц. В рамках своих  полномочий территориальные представительства федеральных органов  государственной власти,  органы  местного  самоуправления, коммерческие и    некоммерческие   организации

принимают на себя обязательства  осуществить целевые мероприятия Программы преимущественно за счет собственных средств. Координационный совет согласует действия участников Программы и изыскивает дополнительные (в том числе иностранные) ресурсы для финансирования.

Администрация Мурманской области финансирует  мероприятия Программы в объеме  0.5 % суммы областного бюджета в соответствии с законом от 7 июня 1999 года       № 150 - 01 -ЗМО "О внесении изменений в закон Мурманской области "Об основах государственной поддержки малого предпринимательства в Мурманской области" и бюджетной заявкой, предоставляемой ежегодно государственным заказчиком. Расходование указанной суммы осуществляется в соответствие с разрабатываемым Правительством и утверждаемым Губернатором положением о финансировании мероприятий Программы. Безвозвратное финансирование мероприятий Программы, как правило, осуществляется Департаментом финансов администрации Мурманской области. Инвестиционные кредиты и краткосрочные займы субъектам малого предпринимательства уполномочен предоставлять  государственный фонд развития малого предпринимательства Мурманской области.

Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства участвует в финансировании Программы в соответствии с условиями Соглашения с Администрацией Мурманской области и  Государственным фондом развития малого предпринимательства Мурманской области.

Программа  предусматривает участие и долевое  финансирование мероприятий и предпринимательских проектов, включенных в муниципальные программы поддержки малого предпринимательства.

- Система программных мероприятий

Программа состоит из следующих основных мероприятий  (Приложение № 1):

1. Административно-организационная поддержка  и нормативно- правовое обеспечение малого предпринимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпри-нимательства.

3. Создание условий  доступа малых предприятий к финансовым     ресурсам.

4. Адресная поддержка приоритетных  проектов малых предприятий.

5. Формирование социальных условий и благоприятного общественного мнения.

6. Обучение и переподготовка кадров для малого предпринимательства, методическое и аналитическое обеспечение.

Данная структура программных мероприятий обеспечивает преемственность развития всей системы государственной поддержки на федеральном, региональном и территориальном уровнях в интересах малого бизнеса. В каждом разделе предусматриваются свои относительно независимые цели и задачи,  масштабность которых может варьироваться  с учетом имеющихся ресурсов.

- Раздел 1. Административно-организационная поддержка

- и нормативно - правовое обеспечение малого предпринимательства

Становление и развитие малого предпринимательства зависят от наличия благоприятных экономических, правовых, политических и других условий, в значительной степени определяемых федеральными и региональными    органами власти и органами местного самоуправления.  В  Мурманской области принято несколько нормативных актов, направленных на поддержку предпринимательской  деятельности. К сожалению, по ряду причин не все положения этих документов реализуются на практике.

Программа предусматривает повышение организующей роли исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления, совершенствование региональной нормативно-правовой базы и  направлена на:

- уточнение действующей региональной нормативно- правовой базы и упрощение долговременных и дорогостоящих “разрешительных” процедур, регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства (государственная регистрация, лицензирование и т.п.);

- создание новых льгот и стимулов для развития малого предпринимательства;

- повышение статуса и полномочий государственных и негосударственных структур, обеспечивающих поддержку малого предпринимательства;

- сохранение преемственности с ранее изданными правовыми актами и недопущение положений, потенциально усложняющих или ухудшающих ситуацию для малого предпринимательства;

- предоставление малым  предприятиям возможности получения   государственных заказов на производство продукции, товаров и оказание услуг;

- организацию  информационных баз о наличии   технологического оборудования, сырьевых ресурсов,  нежилых помещений для размещения субъектов малого предпринимательства и развития его инфраструктуры;

- обеспечение защиты личности и собственности в сфере малого предпринимательства.

Предусматривается, что административно-организационная и нормативно - правовая поддержка малого предпринимательства будет осуществляться в соответствии с настоящей  Программой, а также ведомственными   и муниципальными программами.

- Раздел 2. Развитие  общедоступной  инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

Мероприятия настоящего раздела Программы направлены на повышение эффективности действующих элементов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и создание новых, прежде всего, системы инновационных, маркетинговых и <small> информационно-консультационных услуг. Реализация предлагаемых мероприятий будет стимулировать предпринимательскую активность и приведет к повышению эффективности деятельности предприятий в сфере малого бизнеса, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных и экономических проблем. <small>Все структуры, составляющие систему, должны функционировать как компоненты единой сети, взаимодействуя, взаимно дополняя друг друга, придерживаясь единой идеологии развития, используя общую методологию, программное обеспечение, а также реализуя согласованную ценовую политику в обслуживании предприятий малого бизнеса.

Предусматривается, что администрация Мурманской области, с помощью федеральных и международных организаций, при заинтересованности со стороны органов местного самоуправления  создаст  территориальную сеть</small> учебно-деловых и информационно -  маркетинговых центров, бизнес - инкубаторов и технопарков.</small>  Внедрение региональной системы дистанционного консалтинга для субъектов малого предпринимательства<small><small> позволит оперативно отвечать на большинство запросов предпринимателей, осуществлять эффективный обмен информацией между консультантами и предпринимателями в рамках единого информационного пространства.<small></small> <small> </small>

Осуществление запланированных взаимосвязанных проектов второго раздела Программы позволит сформировать стройную и эффективную систему взаимодействия малых предприятий Мурманской области с хозяйственными субъектами других регионов России и зарубежными партнерами, которая обеспечит:

- функционирование единого “прозрачного” информа-ционного пространства о состоянии и возможностях  регионального рынка;

- реализацию маркетинговых мероприятий по продвижению продукции и услуг  малых предприятий Мурманской области,  в том числе  позволяющих многократно интенсифицировать процесс поиска партнера и упростить процедуры заключения сделок;

- условия для  кооперации и <small> субконтрактации  между крупными промышленными предприятиями Мурманской области,  Северо-Запада России,  Москвы, других регионов России межрегионального и международного товарообмена.</small>

Проведение ежегодных выставок, “дней малого бизнеса в городах Мурманской области”, конференций, форумов делового сотрудничества малых предприятий Мурманской области с партнерами из регионов России, стран СНГ, Евро-Арктического Баренцева региона и дальнего зарубежья обеспечит хорошие предпосылки для эффективного вовлечения предприятий малого бизнеса Мурманской области в межрегиональное и международное экономическое сотрудничество.

- Раздел 3.  Создание условий  доступа малых предприятий

- к финансовым ресурсам

<small>Основным препятствием на пути малых предприятий при получении кредитов в коммерческих кредитно-финансовых учреждениях является отсутствие достаточного обеспечения возврата финансовых ресурсов при повышенной степени риска. <small>Одним из способов решения проблемы может быть предоставление малым предприятиям частичных гарантий за счет бюджетных средств и создание системы взаимокредитования  и страхования финансовых рисков малых предприятий. В этой связи предлагается: </small>

- создание системы бюджетных гарантий для малого предпринимательства;

- создание условий для микрокредитования и самофинансирования малых предприятий, аккумулирование средств малых предприятий в специализированных структурах, деятельность которых  осуществляется на принципах взаимности и субсидиарной ответственности участников;

- создание муниципальных фондов поддержки малых предприятий и формирование финансовых ресурсов в органах местного самоуправления  для предоставления гарантий и кредитов малым предприятиям.<div align=”left”>

<small> 	Важнейшими и эффективными региональными инструментами имущественной поддержки малого предпринимательства станут:   аренда,  финансовый лизинг, франчайзинг.

Содействие в становлении региональных лизинговых компаний, а также в продвижении услуг лизинговых компаний Москвы, Санкт-Петербурга и  других регионов России будет способствовать</small><small> оснащению малых предприятий Мурманской области современным технологическим, офисным и коммуникационным оборудованием, имущественными комплексами, транспортными и другими средствами, необходимыми для  развития их бизнеса. </small>

Предприниматели должны получить доступ к информационным ресурсам  Санкт-Петербургского и Московского межрегиональных лизинговых центров, на базе которых формируются специализированные базы данных об оборудовании для малого бизнеса (включая и вторичное), его производителях, поставщиках, лизингодателях и потенциальных потребителях.

</small>Создание и развитие Мурманского лизингового центра<small> позволит удовлетворить</small><small> потребности малых предприятий в  консультационных услугах в области лизинга,  организовать обучение персонала лизинговых компаний и предпринимателей основам лизинговых правоотношений.

В Программе предусмотрена поддержка пилотных франчайзинговых проектов малых предприятий и популяризация франчайзинга как одного из эффективных механизмов поддержки предпринимательства.<small><small>

- Раздел <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//IETF//DTD HTML//EN”>4.  Адресная  поддержка приоритетных проектов

- малых предприятий

Многие проекты <small>малых предприятий, имеющие особое социально-экономическое значение для  Мурманской области, в том  числе в области экологии, развития инфраструктуры туризма, инновационного и высокотехнологичного производства, зачастую не отвечают критериям коммерческого кредитования по срокам окупаемости и достаточности гарантий возврата кредитов. Одним из направлений решения проблемы должна явиться адресная поддержка проектов в виде льготного финансирования, предоставляемая на конкурсной и долевой основе из средств областного бюджета. Победители конкурса  могут пользоваться  и другими льготами: снижением размеров арендной платы за пользование областным (муниципальным, по согласованию) имуществом, отсрочками и рассрочками текущих платежей по обязательствам перед органами субъекта федерации и местного самоуправления.

Перспективным направлением имущественной поддержки является создание высокоэффективных малых предприятий на базе неликвидных основных фондов предприятий-банкротов.

Предполагается, что при выборе объектов для финансирования будут учитываться интересы смежных программ:  экологических, занятости населения, развития туризма и других.  Координация программ позволяет быстрее и с меньшими затратами достичь поставленных целей каждой из программ.  Направлениями (отраслями) для адресной поддержки  следует определить:пРИ этом предполагается, что ппп

- <small>проекты  в области сбора, сортировки, переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, внедрения новых технологий  и оборудования ресурсо- и энергосбережения;

- развитие инфраструктуры туризма;

- проекты  малых предприятий  в  депрессивных зонах и населенных пунктах;

- поддержка малых предприятий в “Зонах экономического роста”;

- создание малых предприятий при реструктуризации и диверсификации предприятий;

- развитие проектов  малых предприятий в инновационной сфере и высоких технологиях;

- развитие народных промыслов и ремесел;

- сфера бытовых услуг и "челночный бизнес" (отработка механизмов взаимокредитования, улучшение социально-бытовых условий).

- В процессе адресной поддержки предпринимательских проектов  будут отрабатываться механизмы  привлечения ресурсов коммерческих кредитно-финансовых учреждений и посткризисные технологии имущественной поддержки малого предпри-нимательства.

- Раздел 5. Формирование благоприятных социальных условий

- и общественного мнения

- С целью  формирования<small> позитивного отношения к предпринимательской деятельности,  укрепления социального статуса предпринимательства, содействия созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого предпринимательства планируется:

- проведение различных мероприятий для обеспечения оперативного взаимодействия предпринимательской общественности с органами власти и управления области  и местного самоуправления, со средствами массовой информации, с общественными организациями и объединениями, с деятелями науки и культуры;

- содействие в организации профессиональных гильдий, партнерств, общественных объединений малого бизнеса;

- поддержка предпринимательских инициатив безработных граждан, направленных на обеспечение их занятости;

- вовлечение в  предпринимательскую деятельность увольняемых в запас  военнослужащих и членов их семей;

- содействие развитию молодежного и женского предпри-нимательства.

Оперативная информация в СМИ  о  деятельности государственных органов  по поддержке предпринимательства, </small>	<small> об  опыте  развития малых предприятий, о благотворительных акциях предпринимателей, проведение различных конкурсов среди предпринимателей и среди журналистов - все это   будет способствовать активному вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и формированию благоприятного общественного климата.

Раздел 6. Обучение и переподготовка кадров для малого предпринимательства, методическое и аналитическое обеспечение

<small> Развитие малого предпринимательства в значительной степени сдерживается недостатком подготовленных специалистов в области малого бизнеса. В рамках   настоящей Программы  предполагается создать благоприятные условия для  дальнейшего развития системы   обучающих услуг для малого предпринимательства</small><small> в Мурманской области и обеспечить  </small><small>подготовку и переподготовку кадров для малых предприятий;</small> <small>подготовку и переподготовку госслужащих в сфере малого бизнеса;</small> <small>подготовку и переподготовку консультантов городских организаций инфраструктуры поддержки малого предпри-нимательства.</small>

С целью прогнозирования и выработки политики в отношении к приоритетам развития малого предпринимательства предполагается проведение научно-исследовательских работ,  социологических исследований, формирование информационно-статистических массивов.

Для предпринимателей и для служащих, занятых в сфере поддержки предпринимательства,  будет продолжен выпуск справочных материалов и методических пособий.

- Раздел 7. Организация управления, механизмы и  контроль  реализации Программы

Организация выполнения Программы возлагается на Государственного заказчика (координатора). По отдельным направлениям Программы Государственным  заказчиком разрабатываются конкретные планы действий и мероприятий,  которые утверждаются Губернатором.

Для обеспечения управления Программой предполагается также создание Координационного Совета во главе с заместителем Губернатора Мурманской области. В состав Координационного Совета входят представители Областной Думы, комитета по экономической политике, комитета по управлению  государственным имуществом администрации Мурманской области, Территориального управления Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства,  Государственного фонда развития малого предпринимательства Мурманской области,  руководители проектных групп (проектов Программы). Положение о Координационном Совете и его состав утверждаются постановлением Губернатора Мурманской области. Координационный Совет наделяется  правами и ресурсами, достаточными для осуществления координации, межведомственного взаимодействия и  оперативного контроля над выполнением основных мероприятий Программы. Координационный Совет совместно с государственным заказчиком осуществляет конкурсный  отбор исполнителей проектов (подрядчиков работ), финансируемых из средств  областного бюджета, разрабатывает  и реализует график организационно-технических мероприятий,  ведет приемку выполненных работ, представляет Губернатору Мурманской области отчеты по результатам выполнения мероприятий Программы.

- Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы

Экономическая эффективность реализации Программы будет оцениваться исходя из изменения удельного веса  и налоговых поступлений от предприятий малого бизнеса. Скоординированные действия всех участников Программы должны охватить мерами государственной поддержки большинство малых предприятий и обеспечить: </small>

- рост <small> общего количества устойчиво работающих предпри-ятий на 6 - 8 % в год;</small>

- <small>достижение темпов экономического роста в секторе малого бизнеса на уровне не менее 10% в год;</small>

- <small>увеличение налоговых поступлений от субъектов  малого предпринимательства в бюджеты всех уровней на  12% в год;</small>

- снижение социальной напряженности и отрицательных последствий высвобождения рабочей силы с крупных предприятий;

- повышение уровня благосостояния населения.

В Мурманской области будет создана основа государственной поддержки малого предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях.

- Приложение № 1 к Программе

- Мероприятия Программы государственной поддержки развития малого предпринимательства

- в Мурманской области  на 2000 - 2004 годы

| №№ п/п | Мероприятия | Результативность | Исполнители мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Административно-организационная поддержка и нормативно - правовое обеспечение малого предпринимательства |  |  | Цель: Создание благоприятных правовых и организационных условий для развития предпринимательства в Мурманской области |  |
| 1.1. | Подготовка и принятие законодательных и нормативных актов, гарантирующих защиту прав и законных интересов предпринимате-лей при осуществлении органами власти и управления | - правовое обеспече-ние мер, направленных на соблюдение анти-монопольных правил государственными и местными органами власти, система-тизацию контрольно- распорядительных функций органов управления, регули-рующих осуществле-ние предприниматель- ской деятельности; | комитет по экономической политике АМО; комитет по политике цен АМО; комитет по лицензированию отдельных видов деятельности АМО; комитет по торговле и свя-зям со странами СНГ АМО; комитет по управлению государственным имуществом АМО; комитет по строительству и архитектуре АМО; | 2000- 2002 |
|  | контрольно-распорядитель-ных функций, а также обеспе-чение дополни-тельных стиму-лов для малого предпринима-тельства | - осуществление конт-роля над правомер-ностью взимания нало-гов, арендных и дру-гих платежей, а также формирования и при-менения платы за услуги уполномочен-ных организаций по лицензионно-разреши-тельной деятельности; - обеспечение ответ-ственности должност-ных лиц за принимае-мые решения и орга-нов, ответственных за проведение государ-ственной политики развития и поддержки малого предпринима-тельства; - разработка новых за-конов и др. правовых актов Мурм. области | Областная Дума; Мурманское территориаль-ное управление МАП РФ; СПП; СТПП; институт экономических проблем КНЦ РАН; органы местного самоуправ-ления |  |
| 1.2. | Формирование организацион-ного механизма поддержки развития малого предприниматель-ства в органах местного самоуправления Мурманской области | - создание в органах местного самоуправ-ления отделов (дол-жностей консуль-тантов) по развитию предпринимательства; - обучение специа-листов, отработка методики работы и нормативной докумен-тации | комитет по экономической политике АМО; департамент финансов АМО; ФОРМАП; органы местного самоуправ-ления | 2000 - 2004 |
| 1.3. | Обеспечение доступа субъек-тов малого пред-принимательства к получению государственных заказов на производство продукции, товаров и оказания услуг | - создание организа-ционно-нормативного механизма, обеспе-чивающего участие субъектов малого предпринимательства в конкурсах на получе-ние государственных заказов (контрактов) на поставку продукции (подрядных работ, услуг) для государ-ственных нужд (15%) | комитет по экономической политике АМО; комитет по строительству и архитектуре АМО; комитет по здравоохра-нению АМО; комитет по образованию АМО; Мурманское территориаль-ное управление МАП РФ; органы местного самоуправ-ления; СТПП | 2000 -2001 |
|  |  | и выполнения заказов крупных промыш-ленных предприятий; - законодательная рег-ламентация и приме-нение принципов антимонопольного контроля при проведе-нии специальных конкурсов для субъек-тов малого предпринимательства |  |  |
| 1.4. | Инвентаризация имеющегося фонда нежилых помещений для размещения субъектов мало-го предпринима-тельства и ин-фраструктуры в неиспользуемых помещениях | - разработка и практи-ческая реализация “Положения о целевом фонде нежилых поме-щений для размеще-ния субъектов малого предпринимательства и инфраструктуры малого бизнеса в Мурманской области” | комитет по управлению государственным имуществом АМО; органы местного самоуправления | 2000 |
| 1.5. | Создание усло-вий для исполь-зования субъек-тами малого предпринима-тельства неис-пользуемого производствен-ного оборудо-вания, находя-щегося в феде-ральной собственности | - принятие норматив-ных актов и прове-дение организацион-ных мероприятий, обеспечивающих иму- щественную поддерж-ку субъектов малого предпринимательства за счет таможенного и налогового конфис- ката, высвобожда-емого оборудования и техники в воинских частях и на государ-ственных предприя-тиях | комитет по экономической политике АМО; комитет по управлению государственным имуществом АМО; комитет по проблемам военных гарнизонов и социальной защите военнослужащих АМО; некоммерческий фонд “Компания “Валидов камень”; органы местного самоуправления | 2000-2002 |
| 1.6. | Разработка ме-ханизма предо-ставления льгот субъектам мало-го предприни-мательства и предприятиям инфраструктуры | предоставление инди-видуальным предпри-нимателям и малым предприятиям, зани-мающимся производ- ством товаров, работ (услуг), производство собственной продук- | комитет по управлению государственным имуществом АМО; Мурманское территор-альное управление МАП РФ; органы местного самоуправления; Областная Дума | 2000 |
|  | малого предпри-нимательства по арендной плате и при приобре-тении област-ного имущества | ции которых состав-ляет не менее 75 процентов общего объема реализуемых ими товаров, работ (услуг): - льгот по оплате аренд-ной платы при заклю-чении договоров арен-ды областного иму-щества; - рассрочки при оплате приобретаемого ими областного имущества или имущества, за-крепленного за област-ными государствен-ными унитарными предприятиями |  |  |
| Финансирование раздела Программы. Ежегодные затраты на выполнение мероприятий, всего 650 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета: - собственные средства ФОРМАП - 50, субсидии - 100, кредиты - 0, гарантии - 0, - кредиты ФФПМП - 0, - собственные средства участников – 400, - иные источники – 100. |  |  |  |  |
| №№ п/п | Мероприятия | Результативность | Исполнители мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| - Раздел 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |  |  | Цель: Обеспечить предпринимателей доступными квалифицированными консалтинговыми, информационными, обучающими и другими необходимыми для развития бизнеса услугами. |  |
| 2.1. | Разработка про-ектов, создание и развитие регио-нальной инфра-структуры под-держки малого предпринима-тельства | - развитие системы территориальных учебно-деловых, маркетинговых и бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, технопарков | комитет по экономической политике АМО; Мурманское территориаль-ное управление МАП РФ; ФОРМАП; СТПП; органы местного самоуправ-ления | 2000-2004 |
| 2.2. | Создание и развитие "Технопарка Апатиты" | - разработка концеп-ции, бизнес-плана, открытие Инноваци-онного Центра; - создание высокотех- | комитет по экономической политике АМО; администрация г. Апатиты; Кольский научный центр РАН | 2000-2002 |
|  |  | нологических произ-водств; - расширение сбыта наукоемкой продукции и технологий; - создание нового про-дукта - "Технология внедрения"; - создание новых высококвалифициро-ванных рабочих мест; - увеличение доходов в местный и регио-нальный бюджеты |  |  |
| 2.3. | Создание и ве-дение Реестра субъектов малого предпринима-тельства Мур- манской области, занятых в сфере производства и инновационного бизнеса | - проведение комплек-са мероприятий по программному, техно-логическому и мето-дическому сопровож-дению Реестра субъ-ектов МП, в т.ч. осу- ществление прогно-зно-аналитических работ | комитет по экономической политике АМО; органы местного самоуправления; ФОРМАП | 2000-2004 |
| 2.4. | Создание и развитие регио-нальной системы дистанционного консалтинга для субъектов ма-лого предприни-мательства | - внедрение системы организационных и технических меро-приятий, позволяющей оперативно отвечать на запросы субъектов малого предпринима-тельства, осущест-влять эффективный обмен информацией между консультантами и предпринимателями в рамках единого информационного пространства; - создание и внедрение прямой (“горячей”) телефонной и компью-терной линий, по кото-рым эксперты будут оказывать бесплатные консультации по основным вопросам предпринимательской деятельности | комитет по труду, занятости и миграции населения АМО; СТПП; СПП; некоммерческое объединение предприятий и предпринимателей Мурманской области “Кольский Север” | 2001-2002 |
| 2.5. | Содействие раз-витию в Мурман-ской области межрегиональ-ных информаци-онно-маркетин-говых систем: “Ресурсный центр малого предпри-нимательства”, международный маркетинговый центр - ММЦ, Регион-партнер, центр восточной торговли - ЦВТ и других. Формиро-вание и поддержка баз данных по ма-лому предприни-мательству на основе имеющихся в Мурманской области информа-ционных ресурсов | - привлечение инвес-тиций в малые пред-приятия Мурманской области путем созда-ния доступной спра-вочно-информацион-ной системы, позво-ляющей осуществлять оценку социально-эко-номических рисков, маркетинг региональ-ных рынков; - создание и поддержа-ние баз данных по товарам и услугам, производителям оборудования для МП, свободным производ-ственным площадям, незавершенному строительству и другим ресурсам Мурманской области | комитет информационных ресурсов и технологий АМО; комитет по торговле и связям со странами СНГ АМО; комитет по строительству и архитектуре АМО; СТПП; ФОРМАП; ЦНТИ; СЗНТЦ "Экология и ресурсы" | 2000-2003 |
| 2.6. | Создание регионального выставочного центра | - создание региональ-ного выставочного центра в г. Мурманске; - увеличение количест-ва межрегиональных и международных сде-лок субъектов малого предпринимательства | комитет по торговле и связям со странами СНГ АМО; СТПП; Мурманский Центр научно-технической информации; предприятия области | 2001 -2002 |
| 2.7. | Организация международных и межрегио-нальных семи-наров, конферен-ций и деловых встреч для мало-го бизнеса, в том числе программ "Поиск делового партнера", Дней малого бизнеса в городах Мур-манской области и др. | - содействие прямым международным и деловым межрегио-нальным контактам и развитию производ-ственной кооперации малых предприятий Мурманской области с партнерами из регио-нов России, стран СНГ, Евро-Аркти-ческого Баренцева региона и дальнего зарубежья; | комитет по внешнеэконо-мической деятельности АМО; комитет по торговле и связям со странами СНГ АМО; департамент ФГСЗН по Мурманской области; СТПП ; органы местного самоуправления | 2000 - 2004 |
|  |  | - использование эффективных форм вовлечения субъектов малого предпринима-тельства в межрегио-нальное и междуна-родное экономическое сотрудничество; - создание благопри-ятных условий для участия малых пред-приятий в междуна-родных программах |  |  |
| 2.8. | Создание систе-мы частичной компенсации зат-рат малых пред-приятий при продвижении соб-ственной продук-ции на межрегио-нальный и между-народный рынок | - реализация ком-плекса мероприятий по минимизации издержек действую-щих и вновь созда-ваемых малых пред-приятий, связанных с получением внешне-экономической и иной конъюнктурной | комитет по внешнеэконо-мической деятельности АМО; комитет по торговле и связям со странами СНГ; СТПП; ФОРМАП | 2000 - 2004 |
|  |  | информации, участием в межрегиональных выставках и ярмарках, продвижением товаров и услуг на международные рынки в целях увеличения экспортно-импортного потенциала малых предприятий области |  |  |
| Финансирование раздела программы. Ежегодные затраты на выполнение мероприятий, всего 9600 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета: субсидии - 2000, кредиты -1500, гарантии - 2000, - собственные средства ФОРМАП - 100, - кредиты ФФПМП - 0, - собственные средства участников - 2000, - иные источники – 1000. |  |  |  |  |

| №№ п/п | Мероприятия | Результативность | Исполнители мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 3. Расширение доступа малых предприятий к финансовым ресурсам |  |  | Цель: внедрение прогрессивных методов финансовой поддержки малого предпринимательства, уменьшение препятствий на пути малых предприятий при получении кредитов в коммерческих кредитно-финансовых учреждениях, компенсирование высоких финансовых рисков в приоритетной деятельности малых предприятий. |  |  |
| 3.1. | Создание системы бюджетных гарантий для малого предпринима-тельства и фермерских хозяйств | - создание гарантий-ного фонда для малого предпринимательства и фермерских хозяйств; - предоставление малым предприятиям, фермерским хозяй-ствам частичных гара-нтий по инвестицион-ным кредитам, предоставляемым | департамент финансов АМО; комитет по экономической политике АМО; комитет по сельскому хозяйству и продовольствию АМО; ФОРМАП; Мурманское территориаль-ное управление МАП РФ | 2000 - 2004 |  |
|  |  | коммерческими кре-дитно-финансовыми организациями; - привлечение банков к финансированию малого предпринима-тельства |  |  |  |
| 3.2. | Содействие раз-витию кредит-ной кооперации, взаимного финансирования и страхования малых предпри-ятий в городах и районах области | - создание условий для микрокредитования и самофинансирования малых предприятий, аккумулирование средств малых пред-приятий в специали-зированных струк-турах, деятельность которых осуществля-ется на принципах взаимности и субси-диарной ответствен-ности участников; - разработка и внед-рение системы форми-рования и управления | комитет по экономической политике АМО; ФОРМАП; СПП; СТПП; институт экономических проблем КНЦ РАН; органы местного самоуправления | 2000 - 2004 |  |
|  |  | механизмами компен-сации финансовых рисков, связанных с финансированием малого предпринима-тельства |  |  |  |
| 3.3. | Создание и развитие муни-ципальных фон-дов поддержки предпринима-тельства и фор-мирование фи-нансовых ресур-сов в органах местного само-управления для предоставления гарантий и кре-дитов малым предприятиям | - долевое участие в муниципальных фон-дах и финансировании муниципальных прог-рамм развития пред-принимательства; - наполнение реаль-ными финансовыми ресурсами муници-пальных фондов за счет местных бюд-жетных и внебюджет-ных источников; - методическая под-держка муниципаль-ных фондов | комитет по экономической политике АМО; департамент финансов АМО; ФОРМАП; органы местного самоуправления | 2000-2004 |  |
| 3.4. | Создание Мур-манского лизин-гового центра. Содействие продвижению на территории Мурманской об-ласти услуг ли-зинговых ком-паний Москвы, Санкт-Петер-бурга и других регионов России | - осуществление программы популяри-зации лизинга как ведущего инвестици-онного механизма поддержки малого предпринимательства, разработка и методо-логическое обеспе-чение реализации различных лизинговых схем, организация семинаров, консуль-таций, обучение персонала лизинговых компаний и предпри-нимателей основам лизинговых право-отношений; - предоставление в лизинг малым пред-приятиям Мурманской области отдельного оборудования и технологий, имущест-венного комплекса, состоящего из поме-щений, запасов сырья и материалов, необхо-димых для органи-зации малого бизнеса и создания новых рабочих мест | комитет по экономической политике АМО; ФОРМАП; СПП; СТПП; Мурманское террито-риальное управление МАП РФ; институт экономических проблем КНЦ РАН | 2000-2002 |  |
| 3.5. | Поддержка пи-лотных франчай-зинговых про-ектов, популя-ризация фран-чайзинга, как одного из эффек-тивных механиз-мов поддержки предпринима-тельства | - распространение положительного опыта применения фран-чайзинга; - оказание методоло-гических, информа-ционно-консультаци-онных и обучающих услуг, предостав-ляемых малым пред-приятиям в сфере франчайзинга, созда-ние специализирован-ной базы данных франшизных предприя- | комитет по экономической политике АМО; ФОРМАП; СТПП; СПП; институт экономических проблем КНЦ РАН | 2000-2003 |  |
|  |  | тий и потенциальных участников франчай-зинговых систем |  |  |  |
| Финансирование раздела Программы. Ежегодные затраты на выполнение мероприятий, всего 20100 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета: субсидии - 2000, кредиты -3000, гарантии - 10000, - собственные средства ФОРМАП - 100, - кредиты ФФПМП - 0, - собственные средства участников - 3000, - иные источники - 2000. |  |  |  |  |  |

- Примечание: Финансовые ресурсы данного раздела используются для финансирования других разделов Программы.

| №№ п/п | Мероприятия | Результативность | Исполнители мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 4. Адресная поддержка приоритетных проектов малых предприятий |  |  | Цель: Финансовая и имущественная поддержка экономически эффективных проектов субъектов малого предпринима-тельства |  |
| 4.1. | Поддержка про-ектов малых предприятий в области эколо-гии, энерго- и ресурсосбере-жения | - конкурсное льготное кредитование проектов малых предприятий в области экологии, в том числе природоохранных проектов, проектов в области переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, внедрения приборов и технологий энерго- и ресурсосбережения ; - контроль реализации проектов и возвратности средств | комитет по топливу и энергетике АМО; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству АМО; департамент финансов АМО; Государственный комитет по охране окружающей среды Мурманской области системы министерства окружающей среды России | 2000-2004 |
| 4.2. | Поддержка проектов малых предприятий в области разви-тия инфраструк-туры туризма | - формирование и продвижение турист-ских продуктов на российском и зарубеж-ном рынках; - реклама туристских возможностей Мур-манской области; - разработка и марке-тинг туристских про-дуктов в сферах: - геологический и экологический туризм - охота и рекреаци-онное рыболовство - культурно-позна-вательный туризм - спортивный туризм | комитет по физической культуре, спорту и туризму АМО; департамент финансов АМО; СЗНТЦ "Экология и ресурсы"; ООО “Хибины-ТурС” | 2001 - 2002 |
| 4.3. | Поддержка проектов малых предприятий в | - создание благо-приятных условий для привлечения инвести- | комитет по экономической политике АМО; | 2000-2001 |
|  | "Зонах экономи-ческого роста" | ций в развитие отдель-ных территорий (Лово-зерского и Терского районов, пос. Тери-берка, Ена, Зеленобор-ского и др.) и предпри-ятий (Мурманская судоверфь, морской рыбный порт и др.) Мурманской области; - поддержка и созда-ние предприятий, ра-ботающих в режиме переработки товаров на таможенной территории | комитет по рыбохозяйственному комплексу АМО; департамент финансов АМО; ФОРМАП; СЗНТЦ "Экология и ресур-сы" |  |
| 4.4. | Поддержка дея-тельности пред-приятий по ди-версификации деятельности в целях сохране-ния рабочих мест | - формирование переч-ня предприятий и населенных пунктов с моно экономической структурой и крити-ческой ситуацией на рынке труда; - отбор и согласование | комитет по труду, занятости и миграции населения АМО; комитет по вопросам местного самоуправления АМО; комитет по экономической политике АМО; | 2000-2001 |
|  |  | программ и проектов с местными админи-страциями; - поиск источников финансирования и имущественной поддержки; - восстановление производства и открытие новых рабочих мест | комитет по рыбохозяйственному комплексу АМО; департамент ФГСЗН по Мурманской области; ФОРМАП; департамент финансов АМО; Некоммерческое партнерство “Мурманская Арбитражная гильдия” |  |
| 4.5 | Развитие проекта “Реструктуриза-ция ОАО “Олкон” и создание малых предприятий в г.Оленегорске” | - создание рабочих мест на высвобождающихся производственных мощностях ОАО “Олкон” и других промышленных предприятиях города; - отработка модели взаимодействия малых предприятий с органа-ми местного само-управления и крупны-ми предприятиями | комитет по экономической политике АМО; ФОРМАП; администрация г. Оленегор-ска; ОАО “Олкон” | 2000-2002 |
| 4.6. | Развитие про-ектов малых предприятий в сфере строи-тельства, про-мышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства | - решение локальных вопросов градострои-тельства, ремонта и обслуживания жилого фонда, обеспечение занятости профес-сионально подготов-ленного населения области по специаль-ности | комитет по строительству и архитектуре АМО; комитет по экономической политике АМО; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству АМО; СЗНТЦ "Экология и ресурсы" | 2000-2004 |
| 4.7. | Развитие проектов малых предприятий в инновационной сфере и высоких технологиях | - использование науч-ного и инженерно- технического потенциала; - привлечение финан-совых ресурсов (кре-дитов, грантов, субси-дий); - создание и продажа новых видов товаров и услуг | комитет по экономической политике АМО; Государственный комитет по охране окружающей среды Мурманской области; Кольский научный центр РАН; ФОРМАП | 2001-2004 |
| 4.7.1 | Развитие проектов малых предприятий по эффективному использованию природно-сырье-вого комплекса Мурманской области | - создание малых горных предприятий с открытой формой добычи по освоению небольших место-рождений полезных ископаемых, в том числе техногенных; - создание сырьевой базы облицовочного камня и сопутствую-щих видов минераль-ного сырья | комитет по экономической политике АМО; комитет по строительству и архитектуре АМО; Государственный комитет по охране окружающей среды Мурманской области; Кольский научный центр РАН; СЗНТЦ "Экология и ресурсы" | 2002-2004 |
| 4.7.2 | Инновационные разработки в военной технике | - участие малых пред-приятий Мурманской области в государ-ственных заказах по модернизации воору-жения по заказам Северного военно-морского флота | комитет по экономической политике АМО; комитет по конверсии, ядерной и радиационной безопасности АМО; Общероссийское общественное движение поддержки флота; ФОРМАП | 2000-2004 |
| 4.7.3 | Организация на СРЗ "Севмор-путь" производ-ства модульных обогатительных фабрик и обору-дования для малых горно-обогатительных предприятий | - обеспечение малых горных предприятий технологическим оборудованием; - внедрение новых научных идей и техно-логических разработок | комитет по экономической политике АМО; СЗНТЦ "Экология и ресурсы" | 2000-2001 |
| 4.7.4 | Содействие внедрению изо-бретений на ма-лых предприя-тиях Мурман-ской области | -финансирование патентной защиты и создания опытных производств | комитет по экономической политике АМО; департамент финансов АМО; ЦНТИ; ВОИР; СЗНТЦ "Экология и ресурсы"; ООО “Севтехрыбпром” | 2001-2004 |
| 4.8. | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | - оказание разовой материальной помощи начинающим ферме-рам для приобретения сельскохозяйственной | комитет по сельскому хозяйству и продовольствию АМО; департамент финансов АМО; | 2000-2004 |
|  |  | техники и инвентаря (до 50% их стоимости); - предоставление льготных кредитов под гарантии администра-ций городов и районов; - оказание консульта-ционных и образова-тельных услуг; - финансирование объектов инфраструк-туры: дорог, линий электропередачи, мелиорации земель, телефонизации | органы местного само-управления |  |
| 4.9. | Развитие народных промыслов и ремесел | - обеспечение занятости населения депрессивных районов; - содействие производству и продажам изделий народного промысла | комитет по культуре и искусству АМО; администрации местного самоуправления | 2000-2004 |
| Финансирование раздела Программы. Ежегодные затраты на выполнение мероприятий, всего 23500 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета: субсидии - 1200, кредиты - 3000, гарантии - 8000, - собственные средства ФОРМАП - 300, - кредиты ФФПМП - 3000, - собственные средства участников - 7000, - иные источники - 1000. |  |  |  |  |
| №№ п/п | Мероприятия | Результативность | Исполнители мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| - Раздел 5 .Формирование социальных условий и благоприятного общественного мнения |  |  | Цель: Укрепление социального статуса предпринимательства, содействие самозанятости населения |  |
| 5.1. | Поддержка деятельности общественных объединений малого бизнеса | - поддержка профес-сиональных гильдий, партнерств, общест-венных объединений малого бизнеса; - проведение различ-ных мероприятий для обеспечения опера-тивного взаимодей-ствия предпринима-тельской обществен-ности с органами власти и управления города и администра-тивных округов, общественными орга- | комитет по экономической политике АМО; комитет по связям с общественными объеди-нениями АМО; СТПП; СПП; НОП “Кольский север”; ВОИР | 2000-2004 |
|  |  | низациями и объеди-нениями, деятелями науки и культуры |  |  |
| 5.2. | Поддержка пред-приниматель-ских инициатив молодежи , жен-щин и безработ-ных граждан, направленных на обеспечение их занятости | - организация методи-ческой, консульта-ционной и финансовой помощи в создании и развитии бизнеса; - создание новых рабо-чих мест | комитет по труду, занятости и миграции населения АМО; комитет по делам молодежи АМО; департамент ФГСЗН по МО | 2000-2004 |
| 5.3. | Вовлечение в предпринима-тельскую дея-тельность уволь-няемых в запас военнослужащих и членов их семей | - содействие адапта-ции и занятости воен-нослужащих путем их обучения навыкам предпринимательства; - обеспечение условий для использования в предпринимательской деятельности части высвобождаемого обо-рудования и техники в военных городках | комитет по труду, занятости и миграции населения АМО; комитет по проблемам военных гарнизонов и социальной защите военнослужащих АМО; департамент ФГСЗН по МО; некоммерческий фонд “Компания “Валитов камень” | 2000-2004 |
| 5.4. | Распространение на территории Мурманской области передо-вого опыта под-держки малого предпринима-тельства | - мультипликация государственной и негосударственной системы поддержки малого предпринима-тельства, распростра-нение прогрессивных технологий | комитет по экономической политике АМО; комитет по вопросам мест-ного самоуправления АМО; департамент ФСЗН по Мурманской области; Мурманское территори-альное управление МАП РФ | 2000-2004 |
| 5.5. | Проведение еже-годного област-ного конкурса на лучший инвести-ционный проект среди субъектов малого предпри-нимательства Мурманской области | - популяризация опыта создания и развития бизнеса, привлечение различных слоев насе-ления к предпринима-тельской деятель-ности; - финансирование наиболее эффективных проектов малого бизнеса | комитет по экономической политике АМО; ФОРМАП; СТПП | 2000-2004 |
| 5.6. | Информацион-ная поддержка предпринима-тельства через | - обеспечение малых предприятий опера-тивной информацией по актуальным | комитет по экономической политике АМО; областная организация журналистов; | 2000 -2004 |
|  | средства массо-вой информа-ции. Проведение конкурсов жур-налистов на луч-шее освещение в СМИ темы “Малый бизнес. Состояние. Проблемы. Пути решения”. Создание WEB- страницы "Малый бизнес Мурманской области" | вопросам предприни-мательства, включая изменения в норма-тивной базе, продви-жение передового опыта малого бизнеса; - формирование благо-приятного общест-венного климата, пропаганда опыта развития предприни-мательства, активное вовлечение населения в предпри-нимательскую деятельность | СТПП |  |
| Финансирование раздела Программы. Ежегодные затраты на выполнение мероприятий, всего 1 650 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета: - собственные средства ФОРМАП - 50, субсидии - 600, кредиты - 0, гарантии - 0, - кредиты ФФПМП - 0, - собственные средства участников - 500, - иные источники - 500. |  |  |  |  |
| №№ п/п | Мероприятия | Результативность | Исполнители мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| Раздел 6. Обучение и переподготовка кадров для малого предпринимательства, методическое и аналитическое обеспечение |  |  | Цель: Создание условий для подготовки и повышения квалификации предпринимателей, консультантов и служащих, занятых в сфере поддержки малого предпринимательства |  |
| 6.1. | Проведение краткосрочных курсов, стажи-ровок, семина-ров и конферен-ций по обмену опытом для ра-ботников город-ских, окружных и районных органов власти и управления по практическим вопросам госу-дарственной поддержки ма-лого бизнеса | - повышение квали-фикации руководи-телей региональных и муниципальных структур, занимаю-щихся поддержкой предпринимательства; - подготовка государ-ственных служащих, работающих в системе поддержки предпринимательства | комитет по вопросам местного самоуправления АМО; комитет по экономической политике АМО; органы местного самоуправления | 2000-2004 |
| 6.2. | Организация обучения неза-нятого населе-ния основам предпринима-тельской дея-тельности, раз-витие народных промыслов и крестьянских (фермерских) хозяйств | - формирование пред-принимательских навыков у молодежи, граждан, подлежащих высвобождению с предприятий, воен-нослужащих, уволь-няемых в запас, вынужденных пере-селенцев, ремеслен-ников и др. | департамент ФГСЗН по Мурманской области; комитет по делам молодежи АМО; комитет по культуре и искусству АМО; комитет по образованию АМО | 2000-2004 |
| 6.3. | Переподготовка специалистов для малых предприя-тий в области управления произ-водством, финан-сами и персона- лом, системы налогообложе-ния, бухгалтер- ского учета и отчетности, марке-тинга | - организация обуче-ния предпринима-телей по различным аспектам бизнеса, в т.ч. с использованием аудио-визуальных и дистанционных мето-дов, а также органи-зация стажировок на зарубежных предпри-ятиях | комитет по образованию АМО; департамент ФГСЗН по Мурманской области; ФОРМАП; СТПП; СЗНТЦ "Экология и ресурсы"; Некоммерческое партнерство “Мурманская Арбитражная гильдия” | 2000-2004 |
| 6.4. | Подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов инфраструктуры малого предпри-нимательства | - организация и про-ведение семинаров, стажировок, “круглых столов” для экспертов и руководителей структур поддержки и развития малого биз-неса, в т.ч. в области новых информа-ционных технологий, маркетинга, новой системы бухгалтер-ского учета, бизнес-инкубирования и др. | комитет по образованию АМО; СТПП; ФОРМАП; Мурманский технический университет | 2000-2004 |
| 6.5. | Разработка, вы-пуск и распро-странение мето-дических матери-алов и руковод-ств по деятель-ности субъектов малого предпри-нимательства | - выпуск методических и справочных пособий, продвижение модульных курсов дистанционного обучения основным аспектам предпринимательства | СТПП; ЦНТИ; ФОРМАП | 2000-2004 |
| 6.6. | Изучение и мо-ниторинг соци-ально- экономи-ческих процес-сов и социально-психологическо-го климата в малом предпри-нимательстве | - формирование ин-формационно-стати-стических массивов, проведение социоло-гических исследо-ваний и опросов пред-принимателей и иных слоев населения в целях выработки стра-тегии и конкретных шагов по улучшению социально-экономи-ческого положения работников малых предприятий; - обеспечение доступ-ности статистической и налоговой инфор-мации о процессах развития малого предпринимательства | комитет по экономической политике АМО; Мурманский облкомстат; управление Министерства РФ по налогам и сборам по Мурманской области; органы местного самоуправления | 2000-2004 |
| 6.7. | Проведение научно-исследо-вательских работ, связанных с обоснованием приоритетных направлений развития малого предпринима-тельства и политики его государственной поддержки | - создание концепту-альных предпосылок для разработки терри-ториальных, отрас-левых и других прог-рамм и нормативных документов, регла-ментирующих меры государственной поддержки малого предпринимательства в Мурманской области | комитент по экономической политике АМО; Кольский научный центр РАН; Мурманский облкомстат; СЗНТЦ "Экология и ресурсы" | 2000-2004 |
| Финансирование раздела Программы. Ежегодные затраты на выполнение мероприятий, всего 2150 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета: - собственные средства ФОРМАП - 50, субсидии - 600, кредиты -500, гарантии - 0, - кредиты ФФПМП - 0, - собственные средства участников - 500, - иные источники - 500. |  |  |  |  |
| Итого затраты на Программу: Ежегодные затраты на выполнение мероприятий, всего 39400 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета: - собственные средства ФОРМАП - 500, субсидии - 4500, кредиты - 5000 , гарантии - 10000, - кредиты ФФПМП - 3000, - собственные средства участников - 10400, - иные источники - 6000. |  |  |  |  |